**План**

**мероприятий («Дорожная карта»)**

**по реализации проекта «Безналичный Дагестан»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Критерии успешности/ ожидаемый результат** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Информация о выполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Общие организационные вопросы** | | | | | |
| **1.** | Утверждение проекта Дорожной карты по реализации проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, оказание транспортных услуг в сфере бизнеса | Дорожная карта согласована участниками рабочей группы, утверждена НПА РД | август 2018г. | Кредитные организации (по согласованию); отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; отдел имущественных, земельных отношений архитектуры и градостроительства администрации МР «Табасаранский район»;  МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район»;  ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница»; главы МО СП |  |
| **2.** | Организация и проведение встреч с отраслевыми органами исполнительной власти РД с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, оказание транспортных услуг в сфере бизнеса (торговые точки, АЗС) | Определены основные направления деятельности | август 2018г. | Кредитные организации (по согласованию); отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; отдел имущественных, земельных отношений архитектуры и градостроительства администрации МР «Табасаранский район»;  МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район»; ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница»; главы МО СП |  |
| **3.** | Проведение работы по информированию бизнеса о преимуществах партнерства с кредитными организациями | Публикации в СМИ, местных газетах, сайтах, организация передач на местных телеканалах, размещение информации на рекламных щитах, баннерах и др. | август 2018г. – июль 2019г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; редакция газеты «Голос Табасарана», главы МО СП |  |
| **2. Безналичный мир в сфере бизнеса** | | | | | |
| **1.** | Реализация мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Безналичный Дагестан» в сфере бизнеса (торговые точки, АЗС, ремонт и торговля автотранспортом и запчастями) | Снижение наличного денежного оборота | август 2018г. – июль 2019г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **2.** | Развитие эквайринга на территории городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан | Увеличение количества объектов предпринимательства, использующих РОS- терминалы: в районах – 1,1 раз | июль 2019г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **3.** | Организация и проведение встреч с субъектами предпринимательства с целью презентации проекта «Безналичный Дагестан» | Проведены встречи | август – сентябрь 2018г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **4.** | Заключение с субъектами предпринимательства соглашений об установке РОS - терминалов | Заключены соглашения | август 2018г. – июль 2019г. | субъекты предпринимательства (по согласованию)  отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **5.** | Проведение контрольных мероприятий на предмет соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) | Применение субъектами предпринимательства ККТ в соответствии с законодательством | август 2018г. – июль 2019г. | МРИ ФНС России №4 по РД ( по согласованию)  отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **4. Безналичное ЖКХ** | | | | | |
| **1.** | Реализация мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Безналичный Дагестан» в сфере ЖКХ | Снижение наличного денежного оборота | август 2018г. – июль 2019г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **2.** | Организация и проведение  встреч с предприятиями, предоставляющими услуги в сфере ЖКХ | Определены основные направления взаимодействия | август 2018г. –сентябрь 2019г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **3.** | Обеспечение заключения договоров (соглашений) организациями, осуществляющими предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории МО о переводе средств через удаленные каналы обслуживания кредитных организаций | Заключение договоров (соглашений) всеми организациями (100%) | август 2018г.- июль 2019г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; главы МО СП  (по согласованию) |  |
| **4.** | Информирование населения о возможности оплаты ЖКУ в безналичной форме через средства массовой информации ( телевидение, местные газеты, баннеры, интернет и др.) | Публикация в СМИ | август 2018г.- июль 2019г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; редакция газеты «Голос Табасарана», главы МО СП |  |
|  | | **5. Безналичное здравоохранение** | | | |
| **1.** | Реализация мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Безналичный Дагестан» в сфере здравоохранения | Снижение наличного денежного оборота | август 2018г. – июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию)  отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница» |  |
| **2.** | Подготовка перечня медицинских учреждений, оказывающих платные услуги населению с определением оборота каждого учреждения для определения необходимости установки терминального оборудования | Определен перечень медицинских учреждений для установки терминального оборудования | август – сентябрь 2018г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница» |  |
| **3.** | Организация и проведение  встреч с предприятиями, предоставляющими платные услуги в сфере здравоохранения | Определены основные направления взаимодействия | август –сентябрь 2018г. | отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница» |  |
| **4.** | Обеспечение заключения и исполнения учреждениями здравоохранения, осуществляющими предоставление платных услуг на территории МО договоров (соглашений) с кредитными организациями о переводе средств через удаленные каналы обслуживания | Заключение договоров (соглашений) всеми организациями (100%) | август 2018г.- июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию)  отдел экономики администрации МР «Табасаранский район»; ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница» |  |
| **5.** | Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для осуществления перевода средств через удаленные каналы обслуживания | Установка необходимого терминального оборудования | Август 2018г. – июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию)  отдел экономики администрации МР «Табасаранский район» |  |
| **6.** | Исполнение онлайн - сервисов для приема платежей при оказании платных услуг бюджетными организациями (учреждения образования) | Возможно исполнение онлайн – сервисов для приема платежей | август 2018г. – июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию)  отдел экономики администрации МР «Табасаранский район» |  |
| **6. Безналичное образование** | | | | | |
| **1.** | Реализация мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Безналичный Дагестан» в сфере образования | Снижение наличного денежного оборота | август 2018г. –июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию) МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район» |  |
| **2.** | Обеспечение заключения и исполнения утверждениями образования, осуществляющими предоставление платных услуг на территории МО договоров (соглашений) с кредитными организациями о переводе средств через удаленные каналы связи | Заключение договоров (соглашений) всеми учреждениями (100%) | август 2018г. –июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию) МКУ «Управление образования» администрации МР «Табасаранский район» |  |
| **3.** | Исполнение онлайн – сервисов для приема платежей при оказании платных услуг бюджетными организациями (учреждения образования) | Возможно исполнение онлайн – сервисов для приема платежей | август 2018г.- июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию) |  |
| **4.** | Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для осуществления перевода средств через удаленные каналы связи | Установка необходимого терминального оборудования | август 2018г.- июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию) |  |
| **8. КРI проекта, мониторинг исполнения** | | | | | |
| **1.** | КPI Доля безналичного оборота | Увеличение безналичных платежей в организациях ЖКХ, бюджетных учреждениях, в торговле: в районе – 1,1 раза | август 2018г. – июль 2019г. | Кредитные организации (по согласованию) |  |