Приложение 2 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан

от «14.05.2026 г. № 170

ПЕРЕЧЕНЬ

организационно-правовых мероприятий по изменению типа муниципального бюджетного учреждения «Отдел сельского хозяйства» в целях создания Муниципального казенного учреждения

«Отдел сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и утверждение Устава МКУ «ОСХ» | в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия решения об изменении типа | Администрация муниципального района «Табасаранский район» |
|  | Направление изменений на государственную регистрацию, переоформление лицензий | в течение 3 (трёх) дней; с момента утверждения, заверения у нотариуса устава МКУ «ОСХ» | Руководитель МКУ «ОСХ» |
|  | Внесение изменений в реестр участников бюджетного процесса | В течение 2 (двух) дней после государственной регистрации (Приказ Минфина РФ от 23.12.2014 № 163Н) | Администрация муниципального района «Табасаранский район» |
|  | Размещение информации на официальном сайте | не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём принятия учредительных документов или внесения изменений в эти документы (приказ Минфина России от 21.07.2011 №86н) | Администрация муниципального района «Табасаранский район» |

|  | Замена печатей и штампов, бланков | в течение 1 рабочего дня с момента внесений изменений в ЕГРЮЛ. | Руководитель МКУ «ОСХ» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение инвентаризации всех активов и обязательств учреждения | в течение 10 рабочих дней с момента внесений изменений в ЕГРЮЛ | Администрация муниципального района «Табасаранский район» Руководитель МКУ «ОСХ» |
|  | Формирование заключительной отчетности бюджетного учреждения | на дату, предшествующую дате внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (приказу Минфина России от 22.05.2023 года №74н) | Администрация муниципального района «Табасаранский район» Руководитель МКУ «ОСХ» |
|  | Организация ведения бухгалтерского учета (перевод остатков с плана счетов МБУ «ОСХ» на план счетов МКУ «ОСХ») |  | Администрация муниципального района «Табасаранский район»Руководитель МКУ «ОСХ» |
|  | Уведомление контрагентов (кредиторов, дебиторов, налоговой службы и иных органов) о смене типа учреждения и при необходимости подготовка дополнительных соглашений к договорам (контрактам). | в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты принятия решения об изменении типа (ч. 13 ст. 5 Федерального закона №174-ФЗ) | Администрация муниципального района «Табасаранский район» Руководитель МКУ «ОСХ» |
|  | Получение выписки о регистрации МКУ «ОСХ» с ФНС | по факту регистрации | Руководитель МКУ «ОСХ» |
|  | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности муниципального района | после изменения типа и внесения записи в ЕГРЮЛ | Администрация муниципального района «Табасаранский район» |

!