**Реестр**

**Инвестиционных проектов, реализуемых в Табасаранском районе на 01.01. 2022г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование**  **Инвестиционного**  **проекта** | **Объем инвестиций ,млн.руб.** | | | **Уровень готовности инвест. проект** | | | | | **Планируется создать рабочих мест.чел.** | **Всего вложено средств, млн.руб** | | | **В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (по состоянию на 1.01.2022года), млн.руб.(за 2021г.)** | | | **Краткое описание выполненных работ за отчетный период (по состоянию 01.01.2022г), в том числе с указанием объемов произведенной продукции и созданных рабочих мест.** |
| **Всего**  **в** | **Собственные средства** | **Привлекаемые средства** | **Наличие бизнес – плана** | **Наличие ПСД +-** | **Наличие инвестиционной**  **площадки и ее описания** | **Начало реализации (месяц,год)** | **Завершение, план**  **(месяц, год)** | **Всего:** | **в т.ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** | **Всего :** | **В т.ч. собственных средств** | **в т.ч. привлекаемых средств** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **1** | **КФХ «Гюлов. Т»** | 90 | 45 | 45 | + | + | виноградники | 15.01.2018 | 30.10.23 | 55 | 84 | 45 | 39 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | виноградников 90га, создано рабочих мест – 4 |
| **2** | **КФХ Курбанов А.»** | 35 | 18 | 17 | + | + | виноградники | 01.06.2017 | 30.10.22 | 21 | 34,5 | 17,5 | 17 | 2,0 | 0,6 | 1.4 | виноградники 31га, создано рабочих мест- 4 |
| **3** | **СПК«Айзен.»** | 20 | 11 | 9 | + | + | виноградники | 01.06.2017 | 30.10.22 | 16 | 19,6 | 15,5 | 4,1 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | виноградники 20га, создано рабочих мест- 3 |
| **4** | **КФХ «Курбанов А»** | 7,5 | 3,0 | 4,5 | + | + | инт. сад 5га | 12.01.19 | 10.2023 | 3 | 7,4 | 4,1 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | интен.сада 5га, создано рабочих мест- 2 |
| **5** | **КФХ «Гюлов. Т»** | 26 | 14 | 12 | + | + | вин. 26 га | 15.02.18 | 10.2024 | 10 | 24,7 | 11,4 | 13,3 | 1,6 | 1,6 | - | . Виног. 26 га, создано рабочих мест-2 |
| **6** | **КФХ «Курбанов Н.»** | 7,7 | 4,1 | 3,6 | + | + | Инт.сад. 5 га | 20.03.19 г. | 10.2024 | 3 | 7,7 | 2,1 | 5,6 | 0,2 | 0,2 | - | сад интенсивный 5га, создано рабочих мест-3 |
| **7** | **КФХ Агасиев Г.** | 21 | 9 | 12 | + | + | Вин-к 20га | 25.03.19 | 11.2024 | 5 | 18,7 | 11,3 | 7,4 | 2,6 | 2,1 | 0,5 | виноградники 20га, создано рабочих мест-5 |
| **8** | **КФХ Магомедов И.** | 12 | 4 | 8 | + | + | 12 га вин-к | 25.10.19 | 11.2025 | 3 | 9,1 | 8,7 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | - | виноградники 12га, создано рабочих мест-3 |
|  | **итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 | 11,5 | 3,1 |  |