**Реестр**

 **Инвестиционных проектов, реализуемых в Табасаранском районе на 1.01. 2021г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  **Наименование** **Инвестиционного** **проекта** | **Объем инвестиций ,млн.руб.** |  **Уровень готовности инвест. проект** | **Планируется создать рабочих мест.чел.** | **Всего вложено средств, млн.руб** | **В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (по состоянию на 1.01.2021года), млн.руб** |  **Краткое описание выполненных работ за отчетный период (по состоянию 01.01.2021г), в том числе с указанием объемов произведенной продукции и созданных рабочих мест.**  |
| **Всего** **в** | **Собственные средства**  | **Привлекаемые средства**  | **Наличие бизнес – плана**  | **Наличие ПСД +-** | **Наличие инвестиционной****площадки и ее описания** | **Начало реализации (месяц,год)** | **Завершение, план****(месяц, год)** | **Всего:** | **в т.ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** | **Всего :** | **В т.ч. собственных средств** | **в т.ч. привлекаемых средств** |  |
| **1** |  **2** | **3** | **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |  **10** |  **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  **17** |  **18** |
|  **1** | **КФХ «Гюлов. Т»** | 90 | 45 | 45 | + | + | виноградники | 15.01.2018 | 30.10.23 | 55 | 80,5 | 44,5 | 36 | 5,7 | 2,5 | 3,2 | виноградников 90га, создано рабочих мест – 4 |
| **2** | **КФХ Курбанов А.»**  | 35 | 18 | 17 | + | + | виноградники  | 01.06.2017 | 30.10.22 | 21 | 32.6 | 17 | 15.6 | 4,5 | 2,9 | 1.6 | виноградники 31га, создано рабочих мест- 4 |
| **3** | **СПК«Айзен.»** | 20 | 11 | 9 | + | + | виноградники | 01.06.2017 | 30.10.22 | 16 | 17,1 | 13,5 | 3,6 | 2 | 1,5 | 0,5 | виноградники 20га, создано рабочих мест- 3 |
| **4** | **КФХ «Курбанов А»** | 7,5 | 3,0 | 4,5 | + | + | инт. сад 5га  | 12.01.19 | 10.2023 |  3 | 6,9 | 3,8 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | - | интен.сада 5га, создано рабочих мест- 2 |
| **5** | **КФХ «Гюлов. Т»** | 26 | 14 | 12 | + | + | вин. 26 га | 15.02.18 | 10.2024 |  10 | 23,1 | 9,8 | 13,3 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | . Виног. 26 га, создано рабочих мест-2 |
| **6**  | **КФХ «Курбанов Н.»** | 7,7 | 4,1 | 3,6 | + | + | Инт.сад. 5 га | 20.03.19 г. | 10.2024 | 3 | 7,5 | 1,9 | 5,6 | 3,3 | 0,8 | 2,5 | сад интенсивный 5га, создано рабочих мест-3 |
| **7** | **КФХ Агасиев Г.** | 21 | 9 | 12 | + | + | Вин-к 20га | 25.03.19 | 11.2024 | 5 | 15,6 | 8,7 | 6,9 | 2,6 | 1,9 | 0,7 | виноградники 20га, создано рабочих мест-5 |
| **8** | **КФХ Магомедов И.** | 12 | 4 | 8 | + | + | 12 га вин-к | 25.10.19 | 11.2025 | 3 | 7,4 | 7 | 0,4 | 2,4 | 2 | 0,4 | виноградники 12га, создано рабочих мест-3 |

 **Директор МБУ «УСХ иИ»**

**МР «Табасаранский район» Ш. Мурадалиев**